附件3：

“文化遗产与地理信息技术”大学生创新训练中心

项目评审、中期检查与结项管理制度

第一章总则

第一条为了加强“文化遗产与地理信息技术”大学生创新训练中心（以下简称中心）所支持项目的管理，提高资金的使用效率，增强大学生创新研究能力，特制定本制度。

第二条中心管理制度的指导思想：以《国家大学生创新性试验计划指南》为指导，以学生为主体，以项目为载体，调动学生学习的主动性，激发学生创新思维、创新意识，培养学生团队协作能力和创新实践能力。

第二章项目申报与评审

第三条项目申报

（一）项目选题范围包括文化遗产或地理信息技术及相关方向，选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性。

（二）项目在老师指导下确定选题，并组建项目研究团队，填写申报书。

（三）项目研究负责人要求具备大学生研究性学习或大学生科技创新研究经历。

（四）项目团队人数一般不超过5人，团队成员应包含不同年级学生，鼓励跨专业、跨学校组建项目研究团队。

（五）作为负责人同时只能主持1项项目。

（六）指导教师同时指导项目不超过2项。

第四条项目评审

（一）由中心组织相关专家对申报书进行评审。

（二）中心公布拟立项名单，经公示无异议后，公布正式立项名单。

第三章项目检查与验收

第五条项目中期检查由中心组织，主要检查项目落实和进度情况，及时发现问题，提高项目研究质量和效果。

第六条项目一般要求1年之内完成，最长不超过2年。

第七条项目每半年进行1次中期检查，要求填写中期检查表，并提供相关成果复印件。

第八条项目结题时每个参与项目成员（含负责人）须提交个人研究报告（含心得体会）。

第九条研究中发表了科研论文或已获得发明专利的项目可以直接结题，不需提交研究报告。

第十条项目研究内容是设计或实现类的项目，结题时需提供最终作品，并由中心组织专家对成果进行评审讨论是否满足结题条件。

第十一条项目研究过程中需要更换或增加人员，项目负责人需向指导老师和中心提出申请，经同意后报中心备案。

第十二条需要延长研究期限的项目，由项目负责人和指导老师向中心提出申请，经批准同意后报中心备案，延长时间一般不超过半年。

第四章经费来源与管理

第十三条中心分重大委托项目、重点项目和一般项目分别立项，一般项目资助金额为2000元，重点项目资助金额为5000元，重大委托项目资助金额为10000元。

第十四条中心给予指导老师一定的指导经费，重大委托项目指导经费1000元，重点项目指导经费800元，一般项目指导经费600元。

第十五条通过中期检查的项目，可支出50%的经费，项目结题验收后支出全部经费。

第十六条对未按规定参加中期检查的项目，中心将终止经费支持。

第十七条未能按要求结题的项目，项目负责人需向中心提交项目研究进展情况，并书面说明原因，中心组织专家讨论是否追回研究经费，相关指导老师应负连带责任。

第十八条对于不能结题的项目，中心扣回相关指导老师指导经费。

第十九条项目研究经费报账由中心秘书统一办理，每学期集中报账1次。

第五章奖励办法

第二十条中心鼓励项目研究多出论文成果，对于发表了论文的项目（学生作为第一作者），中心给予额外的经费支持，其中，省级论文给予每篇额外资助500元（不含衡阳师范学院学报），核心期刊给予额外资助1000元，A类期刊给予额外资助1500元，获得专利的项目给予额外奖励1500元，其他更高档次给予额外资助2000元。

第六章其他

第二十一条其他未尽事宜由中心负责解释。